Утверждена

постановлением

Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского  района

от     «07» февраля 2014 года №  24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

муниципального образования  «ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2014-2017 годы и

на период до 2020 года»

2014г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

муниципального образования  «ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2014-2017 годы и

на период до 2020 года»

| Наименование Программы | «Устойчивое развитие НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ муниципального образования «ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2036-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года»; - Правила землепользования и застройки ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА |
| Разработчик Программы | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района |
| Цели Программы | Основные цели Программы: - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; - улучшение экономической ситуации в сельской местности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и социальной сферы. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами: - ввод (приобретение) 360 кв. м жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе 144 кв. м. для молодых семей и молодых специалистов, - 5 семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 2 семей, относящихся к категории молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия, - сокращение числа семей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 30 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 50 %. - Обустройство населенных пунктов следующими объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода: - строительство двух офисов врачей общей практики; - строительство плоскостных спортивных сооружений на площади 2500 кв. м.; - ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей протяженностью 4,764 км; - ввод в эксплуатацию (ремонт) 10 км сетей локальных водопроводов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 15274,8 тыс. руб. в т. ч.: за счет средств бюджета муниципального образования 823,85 тыс. руб., за счет привлеченных источников федерального, областного бюджетов - 15143,21 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 510,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - Улучшение жилищных условий 5 сельских семей, в том числе 2 семей, относящихся к категории молодых семей и молодых специалистов. - Повышение уровня инженерного обустройства сельской местности на территории муниципального образования: - уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 61 %, - уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 100 %, - Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. Повышение общественной значимости развития сельских территорий, расположенных в границах муниципального образования и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и осуществления трудовой деятельности. |

#### Характеристика проблемы

Территория муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее – муниципальное образование, Ивановский сельсовет) занимает 117 га, что выводит муниципальное образование на уровень самых крупных сельских поселений Курской области.  Территория муниципального образования представлена девятью населенными пунктами, разно удалёнными от центра Ивановского сельсовета – села Ивановского, и различными по уровню социально-инженерного обустройства, плотности населения, что отражается на социально-экономическом развитии всего муниципального образования.

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность следующие организации: шесть организаций, являющиеся сельхозтоваропроизводителями (из них – два крестьянско-фермерских хозяйства), девять  организаций социальной сферы.

Агропромышленный комплекс представлен подсобным хозяйством ФГБУ «Санаторий «Марьино», ОАО «Агрофирма «Южная», ООО «Агросемена», ООО «Банк Авангард», ИП «Токарев», ИП «Тракен». Основными направлениями развития АПК являются производство зерна и промышленных культур.

Ивановский сельсовет является привлекательным для сельхозтоваропроизводителей., но в  развитии отрасли существуют те же проблемы, как и в стране в целом: недостаток собственных средств для инвестиций, низкий уровень заработной платы, отсутствие  возможности обновления техники и т.п. Развитие социальной сферы на селе  происходит очень медленно: инфраструктура  устаревает, строительство новых объектов не предусмотрено,  сокращается численность населения, проживающего в сельской местности.

Численность населения муниципального образования составляет 4983 чел.

Численность трудоспособного населения муниципального образования составляет 3,6 тыс.  чел., из них осуществляющие трудовую деятельность:

- в сельскохозяйственном производстве  -  340 человек;

- в организациях бюджетной сферы –  631 человек;

- в организациях несельскохозяйственной сферы – 1000 человек;

- в личном подсобном хозяйстве – 1023 человека;

- работает за пределами территории муниципального образования – 134 человека;

- не обеспечено работой – 483 человека.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 108,4 тыс.  кв. метров.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется средним уровнем износа.

По состоянию на 01.01.2013 г. в населенных пунктах муниципального образования функционируют:

--         1 общеобразовательная школа с 2-мя филиалами, 1 школа-интернат для детей-сирот, 3 детских сада, участковая больница, 2 почтовых отделения связи, фельдшерско-акушерский пункт, 1 муниципальное учреждение культуры, 1 библиотека с двумя филиалами (практически все здания домов досуга и библиотек требуют  капитального ремонта).

Уровень износа объектов социальной сферы является высоким.

Уровень обеспеченности сельского населения муниципального образования питьевой водой составляет 98,3 %, уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом 59 %.

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании к системе сетевого газоснабжения подключены 1109  из 1880 (кол-во квартир и домов вместе) общего количества сельских домовладений.

В период 2014-2020 годов в рамках действия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» планируется обеспечить сетевым природным газом дальние улицы села Ивановского: Кривандина, Горловка, Садовая, Макаровка.

На текущий момент система централизованного водоснабжения населенных пунктов на территории муниципального образования полностью обеспечивает потребность населения в питьевой воде. Существующие сети водоснабжения большей частью построены в 2005-2013 годах. Часть водопровода села Ивановское – 8 тыс. метров построена в 1970 году, в настоящее время подлежит замене на новый из-за частых порывов на линии.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 2 км по ул. Слобода в с. Ивановское.

#### Основные цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, проживающего на территории муниципального образования, замедление процессов сокращения и стабилизация численности проживающего сельского населения, создание благоприятных условий для социально-экономического развития муниципального образования, в том числе кадрового обеспечения хозяйствующих на территории муниципального образования субъектов агропромышленного комплекса.

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности на территории муниципального образования;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации;

- улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного комплекса на территории муниципального образования  за счет реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в рамках настоящей Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования в решении вопросов местного значения;

- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на территории муниципального образования сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье востребованных, преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

  - комплексное планирование развития сельских населенных пунктов и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования;

  - преимущественное обустройство объектами  инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере;

  - использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап (2014-2017 годы) предусматривает реализацию  мероприятий, имеющих приоритетное значение в улучшении демографической ситуации в муниципальном образовании, формировании условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на основе изменения качественных характеристик уровня жизни местного населения:

-улучшение жилищных условий 3 семей граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. – 1-ой молодой семьи;

-строительство 4,764 км разводящих сетей газопровода по сельским населенным пунктам;

-строительство 2 км локальных водопроводных сетей,

- реконструкция 8 км водопроводных сетей.

Во второй этап реализации Программы (2018-2020 годы) будут реализованы следующие мероприятия:

-улучшение жилищных условий 2 семей граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч 1-ой - относящейся к категории молодых семей и молодых специалистов.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

1) В области создания комфортных условий жизнедеятельности –  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов муниципального образования объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и  удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, преимущественно, в сфере агропромышленного комплекса.

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

  - сокращение числа семей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

  - ввод в действие распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности муниципального образования;

  - уровень газификации жилых домов (квартир), расположенных в сельской местности, сетевым природным газом;

  - количество домов (квартир) обеспеченных сетевым природным газом;

  - ввод в действие локальных водопроводов, расположенных в сельской местности;

  - уровень обеспеченности сельского населения муниципального образования питьевой водой;

  - численность сельского населения обеспеченного питьевой водой.

2) В области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности за счет концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами  инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

#### Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития муниципального образования на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития муниципального образования с учетом документов территориального планирования.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности муниципального образования, в том числе молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских населенных пунктов муниципального образования с учетом анализа современного состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и прогнозов развития демографической ситуации на муниципальном уровне:

а) развитие газификации;

б) развитие водоснабжения;

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения муниципального образования в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в агропромышленном комплексе и социальной сфере молодых специалистов;

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

  - предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

  - софинансирования строительства (приобретения) жилья в сельской местности, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

  - использования при строительстве (приобретении) жилья в сельской местности механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

  - увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

На реализацию указанного мероприятия за счет средств муниципального образования предусматривается выделение 297 тыс. руб., в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов – 118,8 тыс. рублей, за счет средств федерального и областного бюджетов – 5643 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 2 к Программе.

Привлечение средств областного бюджета Курской области и федерального бюджета на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, будет осуществляться в соответствии с условиями, установленными федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий», а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

За период реализации Программы предусматривается ввести 360 кв. метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 144 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов муниципального образования, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по следующему направлению:

  - обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

  - распределительные газовые сети;

  - локальные водопроводы.

Перечень мероприятий Программы по годам и населенным пунктам указаны в Приложении № 2 к Программе.

На реализацию указанных мероприятий за счет всех источников финансирования предусматривается выделение до 2020 года 10537,06 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования за счет средств муниципального образования предусматривается выделение 526,85 тыс. руб.

Из общего объема финансирования до 2020 года предусматривается использовать на развитие в сельской местности:

  - распределительных газовых сетей – 4537,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального образования 226,85 тыс. руб., за счет привлеченных средств областного бюджета Курской области  и средств федерального бюджета – 3800,21 тыс. рублей; средства населения – 510 тыс. рублей.

  - локальных водопроводов – 6000 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального образования 300 тыс. руб., за счет средств привлеченных средств областного бюджета Курской области  и средств федерального бюджета – 5700 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 3 к Программе.

Привлечение средств областного бюджета Курской области и федерального бюджета на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов муниципального образования, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры будет осуществляться в соответствии с условиями, установленными федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий», а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

За период реализации Программы предусматривается ввести:

  - 4,764  км распределительных газовых сетей;

  - 2 км локальных водопроводов.

Мероприятия Программы предусматривают комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. При проектировании объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации Программы будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, включая применение энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий.

#### Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, полученных субсидий из средств областного бюджета Курской области и федерального бюджета и привлеченных муниципальным образованием средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 16477,06 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

  - за счет средств муниципального образования 823,85 тыс. руб.;

  - за счет полученных из средств федерального бюджета и областного бюджета Курской области субсидий – 15143,21 тыс. руб.;

  - за счет средств внебюджетных источников – 510 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 3 к Программе.

В соответствии с установленными законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Курской области условиями софинансирования и порядками предоставления субсидий, а также соглашениями, заключаемыми муниципальным образованием с органами исполнительной власти Курской области, предусматривается получение субсидий из средств областного бюджета Курской области и федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Прогнозируемые в рамках Программы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей и реализованных ранее мероприятий.

#### Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района.

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района:

  - несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы;

  - разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

  - обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

  - вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

  - осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, предоставленных гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на улучшение своих жилищных условий в рамках Программы;

  - заключает соглашения с органами исполнительной власти о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета Курской области и федерального бюджета;

  - осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

  - осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

  - организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

#### Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий муниципального образования и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

  - улучшить жилищные условия 5 семей, что позволит решить жилищную проблему для 30 % семей, проживающих в сельской местности муниципального образования и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

  - обеспечить жильем 2 молодые  семьи и семьи из категории молодых специалистов, что позволит на 50 % сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах;

  - повысить уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченность сетевым газом – до 61 %;

  - способствовать улучшению демографической ситуации в сельской местности и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

  - повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения муниципального образования.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса, привлечения молодых специалистов.

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности, а именно переход на газовое отопление, организация постоянного водоснабжения позволит достичь экономического  определенного эффекта.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ивановский сельсовета» Рыльского района Курской  области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной долгосрочной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий  муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование индикаторов и показателей |  | Срок исполне-ния | Объем финансового обеспечения - ВСЕГО |  | Ответственные исполнители |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. метров): |  |  |  | Админист-рация Ивановского сельсовета Рыльского района | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |
|  | - | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв. метров): |  |  |  | Админист-рация Ивановского сельсовета Рыльского района | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |
|  | - | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2020 год |  |  |  |  |  |
| II. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод в действие распределительных газовых сетей (км): |  |  |  | Админист-рация Ивановского сельсовета Рыльского района | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности |  |
|  | 4,764 | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ввод в действие локальных водопроводов (км): |  |  |  | Админист-рация Ивановского сельсовета Рыльского района | Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой |  |
|  | - | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | - | 2020 год |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ивановский сельсовета» Рыльского района Курской  области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской  области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия с указанием населенного пункта МО | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (ВСЕГО) | семей | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | кв. м | 360 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
|  |  | кв. м | 144 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | Развитие газификации в сельской местности | км. | 4,764 | 4,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА «Газоснабжение улиц Макаровка, Садовая, Горловка, Кривандина в с. Ивановское Рыльского района Курской области» | км. | 4,764 | 4,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Развитие водоснабжения в сельской местности | км. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во человек | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Водоснабжение населения по ул. Слобода в с. Ивановском Рыльского района Курской области» | км. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во человек | 115 |  | 115 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ивановский сельсовета» Рыльского района Курской  области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятий муниципальной долгосрочной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской  области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

по источникам финансирования и направлениям расходования средств

| (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - всего | в том числе: |  |  |  | II этап - всего | в том числе: |  |  | Всего 2014-2020 годы |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 3564 | 0 | 1188 | 1188 | 1188 | 2376 | 1188 | 1188 | 0 | 5940 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 178,2 | 0 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 118,8 | 59,4 | 59,4 | 0 | 297,0 |
| областной бюджет Курской области, | 3385,8 | 0 | 1128,6 | 1128,6 | 1128,6 | 2257,2 | 1128,6 | 1128,6 | 0 | 5643 |
| федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 2376 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 59,4 | 0 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | 59,4 | 0 | 118,8 |
| областной бюджет Курской области, | 1128,6 | 0 | 1128,6 | 0 | 0 | 1128,6 | 0 | 1128,6 | 0 |  |
| федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2257,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 4537,06 | 4537,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4537,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 226,85 | 226,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,85 |
| областной бюджет Курской области, | 3800,21 | 3800,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800,21 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 2. Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| областной бюджет Курской области, | 5700,0 |  | 5700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700,0 |
| федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО средств на реализацию программы | 10537,06 | 4537,06 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537,06 |
| бюджет муниципального образования | 526,85 | 226,85 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,85 |
| областной бюджет Курской области, | 9500,21 | 3800,21 | 5700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500,21 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 510,00 | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 |