|  |
| --- |
| **Приложение №2**  к муниципальной программе Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Ивановском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» (с изменениями, утвержденными постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 18.03.2016 г. № 56, от «08»04.2016 г. № 79) |

**перечень**

мероприятий муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной

службы в Ивановском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа), подпрограммы 1 "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в Ивановском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы" (далее – Подпрограмма 1)

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| подпрограмма 1  «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в Ивановском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» | | | | | | | |
| 1 | Основное  мероприятие 1 "Создание максимальных условий для прохождения муниципальной службы и укомплектования органов местного самоуправления высокопрофессиональными кадрами" | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2014 | 2016 | - переподготовка и повышение квалификации 3 муниципальных служащих | - снижение качества предоставляемых услуг населению муниципальными служащими | - показатель 1.1. задачи 1 цели II |
| - увеличение на 2 человек муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | - снижение профессионального уровня муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | - показатель 2.3. задачи 2 цели II |
| - разработка и утверждение 13 регламентов муниципальных услуг | - отсутствие регламентации оказания муниципальных услуг | - показатель 1.1. задачи 1 цели I |
| - приобретение 4 лицензированных программных продуктов | - отсутствие современного программного обеспечения | - показатель 2.3. задачи 2 цели I |
| - увеличение на 10% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | - снижение эффективности работы муниципальных служащих | - показатель 2.1. задачи 2 цели II |
| - увеличение на 1 вакантную должность муниципальной службы, замещаемую на основе назначения из кадрового резерва | - уменьшение количества вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | - показатель 2.2. задачи 2 цели II |
| - увеличение на 2 человека количества муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | - уменьшение количества муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | - показатель 2.3. задачи 2 цели II |
| - увеличение на 5 человек количества муниципальных служащих, по которым проведена аттестация | - уменьшение количества муниципальных служащих, по которым проведена аттестация | - показатель 2.4. зада-чи 2 цели II |
| - приобретение 4 единиц современного офисного оборудования и техники | - ухудшение обеспечения деятельности муниципальных служащих | - показатель 3.1. задачи 3 цели I |
| - обустройство 2 рабочих мест служащих офисной мебелью | - снижение эффективности работы муниципальных служащих | - показатель 3.2. зада-чи 3 цели I |
| 2 | Основное мероприятие 2 "Осуществление переданных полномочий от муниципального района по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения" | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2014 | 2016 | - разработка памяток для муниципальных служащих об основах антикоррупционного поведения | - отсутствие отрицательного отношения к коррупции | - показатель 3.1. зада-чи 3 цели II |